## Cronograma de projeto
CRONOGRAMA
TÍTULO DO PROJETO |  | Website E-commerce
|  |  | T1 | [7 empty] | T2 | [12 empty] | T3 | [12 empty] | T4
|  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ
| SEMANA DO PROJETO: |  | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25
| - Diagrama de Caso de Uso |  | AGO 14: VALIDAÇÕES E CORREÇÕES
- Telas | bar: FEV 13
- Workflow utilizando BPMN | bar: FEV 20
- Documento de Visão | bar: FEV 20
- Especificação Suplementar | bar: MAR 13
- Especificação de Caso de Uso | bar: MAR 27
- Diagrama de Classes | bar: MAR 27
- Diagrama de Entidade e Relacionamento | bar: ABR 24
- Diagrama de Implantação | bar: ABR 24
- Diagrama de Estado do Caso de Uso | bar: MAI 8
- Diagrama de Sequência do Caso de Uso | bar: MAI 8
- Diagrama de Componentes | bar: MAI 15
- Glossário | bar: MAI 15
- suc_Regitrar-se | bar: MAI 15; AGO 14
- suc_ConsultarProduto | bar: JUN 12
- suc_ConsultarPreço | bar: JUN 12
- suc_ConsultarDetalhes | bar: JUN 12
- suc_IncluirCarrinho | bar: JUL 10
- suc_FazerPedido | bar: JUL 10